## Formål og vejlednin
Dokument til indtastning af oplysninger fra netudviklingsplan
Formål Af hensyn til at gøre det nemmere for planbrugere og myndigheder at benytte oplysninger fra netvirksomheder bedes efterspurgte oplysninger i netudviklingsplanen oplyses i nærværende indtastningformat. Vejledning Nedenstående ark henviser til netudviklingsplanernes forskellige Tabeller/afsnit, hvor netvirksomheden skal angive hhv. kvantitative data og kvalitative oplysninger.

## 7.4 Tabel 3
Afsnit 7.4 Analyseforudsætninger for nettoforbrug | [5 empty] | Læsevejledning
Forbrug | Landsplan AF25 | Netvirksomhed AF25 |  | Netvirksomhed AF25 +/- Lokal |  | "Landsplan AF25" er de generelle analyseforudsætniger udgivet i nov. 2025. Analyseforudsætningerne er udarbejdet af Energistyrelsen og beskriver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050, herunder fordelingen a elforbruget. | "Netvirksomhed AF25" er de generelle analyseforudsætninger udmøntet (dekomponeret) til at afspejle netvirksomhedens andel i tal og pct. i forhold til landsplan. Netvirksomheden udmønter selv analyseforudsætningerne. Fremgangsmåden beskrives i afsnit 7 i netudviklingsplanen (planformatet). | Netvirksomheden vil ofte have lokal kendskab der kan føre til afvigelser fra de udmøntede generelle analyseforudsætninger. "Netvirksomhed AF25 +/- Lokal" beskriver det justerede tal pba. lokal viden/forhold og herved afvigelsen fra disse i procent. Tabel 2 i netudviklingsplanen (planformatet) gennemgår de specifikke afvigelser, der er relevante for netvirksomheden.
2036
| GWh | GWh | Andel (%) | GWh | Afvigelse (%)
Klassisk elforbrug | 30406 | 1788 | 5.88% | 1788 | 0%
Individuelle varmepumper | 5521 | 222.7 | 4.034% | 222.7 | 0%
Store varmepumper | 5934 | 145 | 2.444% | 289.4 | 99.59%
Elkedler | 3835 | 36.5 | 0.9518% | 73.1 | 100.3%
Transport | 12934 | 899.9 | 6.958% | 648.5 | -27.94%
Datacentre | 18201 | 1102.8 | 6.059% | 110.3 | -90%
Power-to-X (nettilsluttet) | 30814 | 55.9 | 0.1814% | 55.9 | 0%
DAC | 0 | 115.6 | 0% | 23.11 | 0%
Andet forbrug | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
I alt | 107645 | 4366.4 | 4.056% | 3211.01 | -26.46%

## 7.4 Tabel 4
Afsnit 7.4 Analyseforudsætninger for produktion | [5 empty] | Læsevejledning
Produktionskapacitet | Landsplan AF25 | Netvirksomhed AF25 |  | Netvirksomhed AF25 + Lokal |  | Landsplan AF25' er de generelle analyseforudsætniger udgivet i nov. 2025. Analyseforudsætningerne er udarbejdet af Energistyrelsen og beskriver et sandsynligt udviklingsforløb for det danske el- og gassystem frem mod 2050, herunder fordeling af elproduktion. | "Netvirksomhed AF25" er de generelle analyseforudsætninger udmøntet (dekomponeret) til at afspejle netvirksomhedens andel i tal og pct. i forhold til landsplan. Netvirksomheden udmønter selv analyseforudsætningerne. Fremgangsmåden beskrives i afsnit 7 i netudviklingsplanen (planformatet). | Netvirksomheden vil ofte have lokal kendskab der kan føre til afvigelser fra de udmøntede generelle analyseforudsætninger. "Netvirksomhed AF25 +/- Lokal" beskriver det justerede tal pba. lokal viden/forhold og herved afvigelsen fra disse i procent. Tabel 2 i netudviklingsplanen (planformatet) gennemgår de specifikke afvigelser der er relevante for netvirksomheden.
2036
| MW | MW | Andel (%) | MW | Afvigelse (%)
Solceller | 24613 | 1114.5 | 4.528% | 1224.5 | 9.87%
Landvindmøller | 7695 | 405 | 5.263% | 82.75 | -79.57%
Decentrale værker | 1353 | 70.5 | 5.211% | 180.2 | 155.6%
Anden produktion | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
I alt | 33661 | 1590 | 4.724% | 1487.45 | -6.45%

## 8.2 Tabel 5
Afsnit 8.2 Netanlæg og netkundebase
Afregningsmålere |  | 222057 | stk.
Kabelskabe |  | 59728 | stk.
Transformere | 30-60/10-20 kV | 100 | stk.
| 10-20/0,4 kV | 5212 | stk.
| I alt | 5312 | stk.
Kabler og luftledninger | 30-60 kV luftledning | 421 | km
| 30-60 kV kabel | 291 | km
| 10-20 kV luftledning | 0 | km
| 10-20 kV kabel | 3978 | km
| 0,4 kV luftledning | 0 | km
| 0,4 kV kabel | 5663 | km
| I alt | 10353 | km
Kundetyper | Kundekategori: C | 219586 | kunder
| Kundekategori: B lav | 2239 | kunder
| Kundekategori: B høj | 206 | kunder
| Kundekategori: A lav | 13 | kunder
| Kundekategori: A høj | 11 | kunder
| Kundekategori: A 0 | 2 | kunder
| I alt | 222057 | kunder

## 8.2 Tabel 6
Afsnit 8.2 Elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og ellagerkapacitet
Netområdeforbrug |  | 2508930 | MWh
Nettab |  | 85019 | MWh
|  | 3.4 | %
Tilsluttet elproduktionskapacitet | Solceller (VE) | 270.5 | MW
| Vindmøller (VE) | 41.6 | MW
| Kraftvarmeværker | 634.3 | MW
| [evt. anden teknologi] | 0 | MW
| I alt | 946.4 | MW
Tilsluttet energilagerkapacitet | Batterier* | 2.2 | MW
| [evt. anden teknologi] | 0 | MW
| I alt | 2.2 | MW
*: Inkluderer kun større stand-alone batterier med en egentlig Nettilslutningsaftale.

## 9 Tabel 7
Afsnit 9 Fremskrivning af elforbrug, nettab, elproduktionskapacitet og energilagerkapacitet
Netområdeforbrug | År 2027 | 2331321.2 | MWh
| År 2028 | 2436716.1 | MWh
| År 2031 | 2853534.7 | MWh
| År 2036 | 3281655.5 | MWh
Nettab | År 2027 | 79264.9208 | MWh
|  | 3.4 | %
| År 2028 | 82848.3474 | MWh
|  | 3.4 | %
| År 2031 | 97020.1798 | MWh
|  | 3.4 | %
| År 2036 | 111576.287 | MWh
|  | 3.4 | %
Tilsluttet elproduktionskapacitet | Ultimo 2027 | 548.6 | MW
| Ultimo 2028 | 716.3 | MW
| Ultimo 2031 | 1264.3 | MW
| Ultimo 2036 | 1403.4 | MW
Tilsluttet Energilagerkapacitet | Ultimo 2027 | 6 | MW
| Ultimo 2028 | 14.5 | MW
| Ultimo 2031 | 77.5 | MW
| Ultimo 2036 | 96.2 | MW

## 11 Projektoverblik HV
Afsnit 11 Projektoverblik (højspændingsnettet)
Område | Projektreference | Eksisterende kapacitet (MW) | Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov. | Alternativ løsning til investering | Beskrivelse af alternativ løsning til investering | Spændingsændring (%) | Kapacitetsbehov (MW) | Fleksbilitetsretning (op / ned) | Fleksibilitetsbehov (Effekttræk MW) | Fleksibilitetsbehov per år (Energi MWh) | Årstal for kapacitetsbehov | Tidsperiode(r) | Andel af nedadrettet fleksibilitetsbehov relaterer til nedregulering af VE-produktion | Forventet anvendelse af fleksibilitetsprodukt som middel til aktivering af fleksibilitet
Transformerstationer (30-60/10-20 kv)
BOG | 153 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 22 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
EJB | 154 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
FAR | 155 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
FBV | 156 | 10 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
HNE | 157 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
KNB | 158 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
LIV | 159 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
NBG | 160 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 19 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
NBY | 161 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 22 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OKB | 162 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 28 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
RAD | 163 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
VSB | 164 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ÅRP | 165 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | Op | - | - | 2027 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
BBY | 166 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 20 | Op | - | - | 2028 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
BHM | 167 | 10 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | Op | - | - | 2028 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
BLØ | 168 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | Op | - | - | 2028 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
FBY | 169 | 10 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | Op | - | - | 2028 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OBL | 170 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 28 | Op | - | - | 2028 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OKB | 171 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 33 | Op | - | - | 2028 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OPA | 172 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 19 | Op | - | - | 2028 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OTT | 173 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 9 | Op | - | - | 2028 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
SHP | 174 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | Op | - | - | 2028 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
STJ | 175 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 28 | Op | - | - | 2028 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ØRK | 176 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | Op | - | - | 2028 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
FAR | 177 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | Op | - | - | 2029 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
FLV | 178 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | Op | - | - | 2029 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
GEL | 179 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | Op | - | - | 2029 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
LAN | 180 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2029 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
LUA | 181 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | Op | - | - | 2029 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ORI | 182 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 30 | Op | - | - | 2029 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
RIE | 183 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 18 | Op | - | - | 2029 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
RUB | 184 | 10 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | Op | - | - | 2029 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ÅRP | 185 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | Op | - | - | 2029 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
BBY | 186 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 27 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
BOG | 187 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 31 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ELI | 188 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ENG | 189 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
FBY | 190 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
GUD | 191 | 10 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
HNE | 192 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 13 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
HÅR | 193 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 10 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
NBG | 194 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 30 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
NBY | 195 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 28 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OBL | 196 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 41 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OGØ | 197 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 30 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OKB | 198 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 45 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ORI | 199 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 37 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OTT | 200 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 13 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
STJ | 201 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 36 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
SØØ | 202 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 15 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ULL | 203 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 8 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
VDE | 204 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 22 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
VSB | 205 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Nej | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 15 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ØRK | 206 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2030 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
BLØ | 207 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | Op | - | - | 2031 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
HJS | 208 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2031 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
KRI | 209 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | Op | - | - | 2031 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
TYR | 210 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | Op | - | - | 2031 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
VOL | 211 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 27 | Op | - | - | 2031 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
BOG | 212 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 33 | Op | - | - | 2032 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
DYR | 213 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2032 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
GEL | 214 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | Op | - | - | 2032 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ODL | 215 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 27 | Op | - | - | 2032 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OTB | 216 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2032 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
VSB | 217 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2032 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
BBY | 218 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 35 | Op | - | - | 2033 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
FBV | 219 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2033 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
LIV | 220 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 12 | Op | - | - | 2033 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OBL | 221 | 42.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 44 | Op | - | - | 2033 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OGØ | 222 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 33 | Op | - | - | 2033 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ÅRP | 223 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2033 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
HNE | 224 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 18 | Op | - | - | 2034 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
HÅR | 225 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | Op | - | - | 2034 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OHE | 226 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2034 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OPA | 227 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 27 | Op | - | - | 2034 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
SHP | 228 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2034 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
SØØ | 229 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2034 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
BHM | 230 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2035 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
EJB | 231 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2035 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
FAR | 232 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2035 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
LAN | 233 | 26.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 27 | Op | - | - | 2035 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ONÆ | 234 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2035 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ORI | 235 | 42.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 44 | Op | - | - | 2035 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
BBY | 236 | 42.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 44 | Op | - | - | 2036 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ESP | 237 | 6.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 7 | Op | - | - | 2036 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
LUA | 238 | 10.6667 | Opgradering af transformerkapacitet, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 11 | Op | - | - | 2036 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
NBG | 239 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 33 | Op | - | - | 2036 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
NBY | 240 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 33 | Op | - | - | 2036 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
ODL | 241 | 32 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 33 | Op | - | - | 2036 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
OTT | 242 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2036 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
RUB | 243 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2036 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
TYR | 244 | 16 | Opgradering af transformerkapacitet, forventet ny transformerstation, kapacitetsforøgelse | Ja | Fleksibilitetsprodukter kan muligvis udskyde behov 1-2 år. | - | 17 | Op | - | - | 2036 | Vinterhalvåret | - | BNA eller fremtidigt effektmarked
KRT | 245 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | -
OKB | 246 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | -
GRP | 247 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2026 | - | - | -
OKB | 248 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2026 | - | - | -
LAN | 249 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | -
STG | 250 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
STJ | 251 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
OBL | 252 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2031 | - | - | -
OGØ | 253 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2031 | - | - | -
ODL | 254 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2032 | - | - | -
ABS | 255 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
OHV | 256 | - | Udskiftning af transformer pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
Ledning og kabelstrækninger (30-60 kV)
GEL_060_GRP | 6 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | -
ORI_060_OSØ Del 1 | 7 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | -
ABS_060_HÅØ | 8 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | -
BLØ_060_GEL | 9 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | -
BOG_060_GRP | 10 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | -
FAR_060_GRP | 11 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | -
HJS_060_OKB_2 | 12 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | -
OGØ_060_OSØ_B | 13 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | -
OGØ_060_OSØ_C | 14 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | -
OKB_060_ONÆ | 15 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | -
SFV_060_VSK | 16 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | -
ABS_060_FÆØ | 17 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
BLØ_060_LUA | 18 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
BOG_060_ENG | 19 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
BOG_060_GRP | 20 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
ELI_060_VDE | 21 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
FAR_060_GRP | 22 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
FBV_060_HÅØ | 23 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
FGD_060_LIV | 24 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
HJS_060_OKB_3 | 25 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
KTM_060_RYN | 26 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
OHV_060_ORI | 27 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
OKB_060_OSØ_1 | 28 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
OKB_060_OSØ_2 | 29 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
OKB_060_OSØ_3 | 30 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
OKB_060_OSØ_4 | 31 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
ULL_060_RYN | 32 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
ULL_060_VDE | 33 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
ABS_060_KNØ | 34 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
ABS_060_VOL | 35 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
BBY_060_ENG | 36 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
BKT_060_BUL | 37 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
BKT_060_ELI | 38 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
BOG_060_ENG | 39 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
FVO_060_BUL | 40 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
ELI_060_VDE | 41 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
FGD_060_LAN | 42 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
FVO_060_MBO | 43 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
FVO_060_OHV_1_a | 44 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
FVO_060_OHV_3_a | 45 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
FVO_060_OHV_3_b | 46 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
FÆØ_060_RAD | 47 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
GEL_060_GRP | 48 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
GEL_060_ÅRP | 49 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
GUD_060_SBO | 50 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
HJS_060_OUH | 51 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
KTM_060_MSI Del 1 | 52 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
LNØ_060_MSI | 53 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
LUA_060_STJ | 54 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
OBL_060_OHV_B | 55 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
OGØ_060_SDU | 56 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
OHV_060_ONÆ | 57 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
OTB_060_OUH | 58 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
RAD_060_SHP | 59 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
RIE_060_ØRK | 60 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
RUB_060_STE | 61 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
SFV_060_VSK | 62 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
STJ_060_VOL | 63 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
VSB_060_ÅRP | 64 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
BBY_060_ENG | 65 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2031 | - | - | -
BHM_060_KNØ | 66 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2031 | - | - | -
GEL_060_ÅRP | 67 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2031 | - | - | -
RAD_060_SHP | 68 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2031 | - | - | -
ABS_060_FÆØ | 69 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2032 | - | - | -
BLØ_060_GEL | 70 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2032 | - | - | -
ESØ_060_RUB | 71 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2032 | - | - | -
FÆØ_060_RAD | 72 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2032 | - | - | -
KRI_060_RAD | 73 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2032 | - | - | -
OTB_060_SDU | 74 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2032 | - | - | -
SFV_060_SHV2 | 75 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2032 | - | - | -
BOG_060_GRP | 76 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2033 | - | - | -
FGD_060_LIV | 77 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2033 | - | - | -
FVO_060_OHV_1_b | 78 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2033 | - | - | -
ABS_060_HÅØ | 79 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
BBY_060_OTT | 80 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
BOG_060_ENG | 81 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
BRE_060_SFV | 82 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
FAR_060_GRP | 83 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
FAR_060_SØØ | 84 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
GUD_060_SBO | 85 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
KTM_060_RYN | 86 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
LUM_060_STG | 87 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
RUB_060_STE | 88 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
STE_060_VSK | 89 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
ULL_060_RYN | 90 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2034 | - | - | -
BKT_060_BUL | 91 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | -
BLØ_060_LUA | 92 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | -
ESØ_060_SHP | 93 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | -
FGD_060_OTB | 94 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | -
FVO_060_MBO | 95 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | -
FVO_060_OHE | 96 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | -
FÆB_060_MLM | 97 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | -
GUD_060_ØRK Del 1 | 98 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | -
KRI_060_RAD | 99 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | -
ORI_060_OSØ Del 1 | 100 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | -
RIE_060_SHP | 101 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | -
VSB_060_ÅRP | 102 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2035 | - | - | -
BKT_060_ELI | 103 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
EJB_060_GRP | 104 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
EJB_060_NBY | 105 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
KRT_060_LIV | 106 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
LNØ_060_MBO | 107 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
OBLA_060_ONÆ | 108 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
ODL_060_OKB_A | 109 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
ODL_060_OKB_B | 110 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
OHV_060_OPA | 111 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering af linje til 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
OKB_060_OSØ_1 | 112 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
OKB_060_OSØ_2 | 113 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
OKB_060_OSØ_3 | 114 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
OKB_060_OSØ_4 | 115 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
ULL_060_VDE | 116 | - | Kapacitetsforøgelse, Opgradering til ekstra 630' kabel. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2036 | - | - | -
MLM_060_TRY | 117 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | -
BBY_060_KRØ | 118 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | -
BHM_060_TYR | 119 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | -
OHE_060_TYR | 120 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | -
BHM_060_DYR | 121 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | -
FBV_060_HNE | 122 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -
FAR_060_SØØ | 123 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2030 | - | - | -
KRT_060_SHP | 124 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2031 | - | - | -
NBY_060_SKR | 125 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2031 | - | - | -
FLV_060_LAN | 126 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2032 | - | - | -
ULN_060_VDE | 127 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2032 | - | - | -
FVO_060_OHV | 128 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | -
SFV_060_SHV1 | 129 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | -
OKB_060_ODL | 130 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | - | -
SCT1_060_SFV | 131 | - | Udskiftning af kabel pga. levetid/slid. Fleksibilitetsprodukter ej anvendelige. | Nej | - | - | - | - | - | - | 2029 | - | - | -

## 11 Projektoverblik MV-LV
Afsnit 11 Projektoverblik (Mellem- og lavspændingsnettet)
Område | Projektreference | Eksisterende kapacitet (MW) | Investeringsprojekt og beskrivelse af udfordring i relation til behov. | Alternativ løsning til investering | Beskrivelse af alternativ løsning til investering | Spændingsændring (%) | Kapacitetsbehov (MW) | Fleksbilitetsretning (op / ned) | Fleksibilitetsbehov (Effekttræk MW) | Fleksibilitetsbehov per år (Energi MWh) | Årstal for kapacitetsbehov | Tidsperiode(r) | Andel af nedadrettet fleksibilitetsbehov relaterer til nedregulering af VE-produktion | Forventet anvendelse af fleksibilitetsprodukt som middel til aktivering af fleksibilitet
Transformerstationer (10-20/0,4 kV)
Ledning og kabelstrækninger (0,4-20 kv)

## 12 Tabel 8
Afsnit 12 Investeringsbehov
Tidsperiode | 1-2 år (2027-2028) |  | 3-5 år (2029-2031) |  | 6-10 år (2032-2036)
Samlet forventet investeringsbehov | 1622 | mio. kr. | 3373.4 | mio. kr. | 4173.3 | mio. kr.
Forventet investeringsbehov i højspændingsnet (30-60 kV net) | 931 | mio. kr. | 2018.5 | mio. kr. | 2501.5 | mio. kr.
Forventet investeringsbehov i mellemspændingsnet (10-20 kV net) | 450.4 | mio. kr. | 883.2 | mio. kr. | 1089.7 | mio. kr.
Forventet investeringsbehov i lavspændingsnet (0,4 kV net) | 240.6 | mio. kr. | 471.7 | mio. kr. | 582 | mio. kr.

## 13 Tabel 9a-b
Afsnit 13 Fleksibilitetsbehov
Tabel 9a: Opadrettet fleksibilitetsbehov
Spændingsniveau | Tidshorisont | Fleksibilitetsbehov (MWh) | Fleksibilitetsbehov (MW) | Tidsperiode(r) (max)
Højspænding | 2027-2028 | 218.2 | 6.2 | Vinterhalvåret
| 2029-2031 | 898.4 | 16.9 | Vinterhalvåret
| 2032-2036 | 344.6 | 15.1 | Vinterhalvåret
Mellemspænding | 2027-2028 | 0 | 0 | -
| 2029-2031 | 0 | 0 | -
| 2032-2036 | 0 | 0 | -
Lavspænding | 2027-2028 | 0 | 0 | -
| 2029-2031 | 0 | 0 | -
| 2032-2036 | 0 | 0 | -
Tabel 9b: Nedadrettet fleksibilitetsbehov
Spændingsniveau | Tidshorisont | Fleksibilitetsbehov (MWh) | Fleksibilitetsbehov (MW) | Tidsperiode(r) (max)
Højspænding | 2027-2028 | 0 | 0 | -
| 2029-2031 | 0 | 0 | -
| 2032-2036 | 0 | 0 | -
Mellemspænding | 2027-2028 | 0 | 0 | -
| 2029-2031 | 0 | 0 | -
| 2032-2036 | 0 | 0 | -
Lavspænding | 2027-2028 | 0 | 0 | -
| 2029-2031 | 0 | 0 | -
| 2032-2036 | 0 | 0 | -